笠岡市建設工事等成績評定及び通知試行要領

平成３１年２月２７日

総務部長決定

（目的）

第１条　この要領は，笠岡市が発注する建設工事及び委託業務（以下「建設工事等」という。）の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め，厳正かつ的確な評定の実施を図り，もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

（評定の対象）

第２条　評定は，笠岡市が発注するすべての建設工事等について行うものとする。

２　通知は，前項のうち最終の請負代金額が５００万円以上の建設工事を対象として行うものとする。ただし，内容により通知を行うことが必要であると認められる場合には，当該建設工事等を通知の対象に加えることとする。

（評定者）

第３条　評定を行う者（以下「評定者」という。）は，検査員並びに総括監督員及び監督員とする。

（評定の方法）

第４条　評定は，評定者がその建設工事毎に独立した立場で的確かつ公正に行うものとする。

２　評定点の算出は，建設工事においては様式第１号「工事成績評定表」，様式第２号「工事成績採点表」，様式第３号「細目別評定点採点表」により，委託業務においては当初の請負代金等に応じて，様式第４号「委託業務成績評定表」，または様式第５号「委託業務成績評定表」により行うものとする。

（評定の時期）

第５条　評定の実施時期は，しゅん工検査の実施後に行うものとする。

（評定結果の復命）

第６条　検査員は評定を行った後，笠岡市工事検査規程（昭和50年笠岡市訓令第３号）第9条に規定する方法で，遅滞なく市長に復命するものとする。

（評定結果の通知）

第７条　市長は，前条の規定により検査員から評定結果の提出があったときは，遅滞なく当該建設工事の受注者に対して評定結果を，建設工事成績評定通知書（様式第６号）により通知するものとする。

（評定の修正）

第８条　評定者は，前条の規定により評定の結果を通知した後においてかしが判明した等により，当該評定を修正する必要が生じたときは，速やかにこれを修正し，市長に提出するものとする。

２　市長は，前項の修正を行ったときは，遅滞なくその結果を当該建設工事の受注者に通知するものとする。

３　市長は，第１項の規定により修正するときは，修正する内容について笠岡市建設工事等成績評定審査委員会に意見を求めることができる。

（説明請求）

第９条　前２条の規定による通知を受けた受注者は，通知を受けた日から起算して14日以内に，市長に対して，評定の内容について（様式第７号）「建設工事成績

評定結果に係る説明請求書」により説明を求めることができる。

２　市長は，前項による説明を求められたときは，求められた内容についての回答を建設工事成績評定結果説明書（様式第８号）により速やかに行わなければならない。

３　市長は，前項の規定により回答するときは，回答する内容について笠岡市建設工事等成績評定審査委員会に意見を求めることができる。

（その他）

第10条　この要領に定めるもののほか，評定及び通知の方法等について必要な事項は別に定める。

附　則

この要領は，平成３１年４月１日から施行する。

様式第１号（第４条関係）　　　　　　（当初の請負代金が130万円以上の工事）

工事成績評定表

年　　月　　日

担当部署：

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 契約金額 | 当初： 最終： |
| 工 期 | 当初： 最終： |
| 完成年月日 |  |
| 完成技術検査年月日 |  |
| 既済部分技術検査年月日 | 第１回： 第２回： 第３回： 第４回： 第５回： 第６回： |
| 中間技術検査年月日 | 第１回： 第２回： 第３回： 第４回： 第５回： 第６回： |
| 請負者住所氏名 |  |
| 現場代理人氏名 |  |
| 主任技術者氏名 |  |
| 監理技術者氏名 |  |
| 総括監督職員所属・氏名 |  |
| 主任監督員所属・氏名 |  |
| 完成技術検査官所属・氏名 |  |
| 既済部分，技術検査官所属・氏名 |  |
| 既済部分，技術検査官所属・氏名 |  |
| 既済部分，技術検査官所属・氏名 |  |
| 中間技術検査，技術検査官所属・氏名 |  |
| 中間技術検査，技術検査官所属・氏名 |  |
| 中間技術検査，技術検査官所属・氏名 |  |
| ①主任監督員評定点 | 点 |
| ②総括監督員評定点 | 点 |
| ③既済部分，中間技術検査官評定点 | 点 |
| ④完成技術検査官評定点 | 点 |
| ⑤法令遵守等 | 点 |
| ⑥評定点合計 | 点 |

注１）　既済部分，中間技術検査があった場合

評定点合計　⑥＝（①×０．４＋②×０．２＋③×０．２＋④×０．２）－⑤

既済部分，中間技術検査がなかった場合

評定点合計　⑥＝（①×０．４＋②×０．２＋④×０．４）－⑤

２）　既済部分，中間技術検査が２回以上あった場合，評定点は既済部分，中間技術検査を合わせた平

均点を記入する。

３）　一部完成の場合は，総括監督員，主任監督員及び技術検査官が各々評定を行い，完成の際に，完

成検査時の評定点と金額により加重平均を行い記入する。

４）　主任監督員，総括監督員，検査官の評定点は小数第１位までとする。

５）　評定点合計は，四捨五入により整数とする。

６）　⑤法令遵守等は，総括監督員が記入する。

様式第２号（第４条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当初の請負代金が130万円以上の工事）

工　事　成　績　採　点　表　［ 完　成　，　一　部　完　成 ］　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　作成

| 工事名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約金額（最終） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請負者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  | 完成年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 考査項目 |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 総括監督員 |  |  |  |  | 技術検査官（既済・中間） |  |  |  |  | 技術検査官（既済・中間） |  |  |  |  | 技術検査官（完成） |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |
| 項目 １．施工体制 | 細別 | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e |
|  | Ⅰ．施工体制一般 |  | +1.5 | 0 | -5.0 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．配置技術者 | +3.0 | +1.5 | 0 | -5.0 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  | +1.5 | 0 | -5.0 | -10 |  |  |  |  |  | +5 | +2.5 | 0 | -7.5 | -15 | +5 | +2.5 | 0 | -7.5 | -15 | +5 | +2.5 | 0 | -7.5 | -15 |
|  | Ⅱ．工程管理 | +1.0 | +0.5 | 0 | -5.0 | -10 | +10 | +5 | 0 | -7.5 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅲ．安全対策 | +2.0 | +1.0 | 0 | -5.0 | -10 | +15 | +7.5 | 0 | -7.5 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅳ．対外関係 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．出来形 及び 出来ばえ | Ⅰ．出来形 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 |  |  |  |  |  | +10 | +5.0 | 0 | -10 | -20 | +10 | +5.0 | 0 | -10 | -20 | +10 | +5.0 | 0 | -10 | -20 |
|  | Ⅱ．品質 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 |  |  |  |  |  | +15 | +7.5 | 0 | -12.5 | -25 | +15 | +7.5 | 0 | -12.5 | -25 | +15 | +7.5 | 0 | -12.5 | -25 |
|  | Ⅲ．出来ばえ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +5 | +2.5 | 0 | -5 |  | +5 | +2.5 | 0 | -5 |  | +5 | +2.5 | 0 | -5 |  |
| ４．高度技術 | Ⅰ．高度技術力※２ | + (13) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫※２ | + (7) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等※３ |  |  |  |  |  | +10 | +5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加減点合計(1+2+3+4+5+6) |  | ± 点 |  |  |  |  | ± 点 |  |  |  |  | ± 点 |  |  |  |  | ± 点 |  |  |  |  | ± 点 |  |  |  |  |
| 評定点（６５±加減点合計）※１ |  | - 点 |  |  |  |  | - 点 |  |  |  |  | - 点 |  |  |  |  | ③ 点 |  |  |  |  | - 点 |  |  |  |  |
| ７．評定点計 |  | 点 |  |  |  |  | 〇既済部分（中間）検査があった場合：（① 点×0.4＋② 点×0.2＋③ 点×0.2＋④ 点×0.2）＝ 点 但し，③（既済・中間）が２回以上の場合は平均値 〇既済部分（中間）検査がなかった場合：（① 点×0.4＋② 点×0.2＋④ 点×0.4）＝ 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８．法令順守等※６ |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９．評定点合計※７ |  | 点 |  |  |  |  | 〇７．評定点合計（ 点）－８．法令順守等（ 点）＝ 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所見※４ |  | （主任監督員） |  |  |  |  | （統括監督員） |  |  |  |  | （技術検査官） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※１　１～３の評定（６５点±加減点合計）＋４，５，６の評定（加点合計）－７の評定（減点）＝評定点

各評定点（①～④）は少数第１位まで記入する。

※２　高度技術及び創意工夫の評定は工事全般を通して，特に優れた技術等を評価する項目とする。そのため，キーワードと評定内容の記述方法とし，加点評価のみとする。

※３　社会性等での評価では地域への観点から，加点評価のみとする。また，法令順守等は，減点評価のみとする。

※４　所見欄は必ず記載する。

※５　法令順守等の評価は，総括監督員が行う。

※６　評定点合計は四捨五入により整数とする。

様式第３号（第４条関係）

（当初の請負代金が130万円以上の工事）

細　目　別　評　定　点　採　点　表

| 項目 | 細別 | ①主任監督員 | ②総括監督員 | ③技術検査官 （中間・既済） | ③技術検査官 （中間・既済） | ④技術検査官 （完成） | 細目別評定点 | 得点割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  |  |  |  | ／3.2点 |  |
|  | Ⅱ．配置技術者 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  |  |  |  | ／3.8点 |  |
| ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ／11.7点 |  |
|  | Ⅱ．工程管理 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 | ( )×0.2＋4.3＝ 点 |  |  |  | ／9.3点 |  |
|  | Ⅲ．安全対策 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 | ( )×0.2＋4.3＝ 点 |  |  |  | ／10.7点 |  |
|  | Ⅳ．対外関係 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  |  |  |  | ／3.4点 |  |
| ３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ／13.9点 |  |
|  | Ⅱ．品質 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ／15.9点 |  |
|  | Ⅲ．出来ばえ |  |  | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ( )×0.4＋6.5＝ 点 | ／8.5点 |  |
| ４．高度技術 | Ⅰ．高度技術力 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  |  |  |  | ／7.8点 |  |
| ５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | ( )×0.4＋2.6＝ 点 |  |  |  |  | ／5.4点 |  |
| ６．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 |  | ( )×0.2＋4.4＝ 点 |  |  |  | ／6.4点 |  |
| ７．法令順守等 |  |  | ( )×1.0＝ 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.点 |  |

※既済部分（中間）検査があった場合　（①＋②＋③×0.5＋④×0.5）＝細目別評定点（既済，中間が２回以上の場合は③を平均する。）

既済部分（中間）検査がなかった場合（①＋②＋④）＝細目別評定点

※得点割合は，細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

様式第４号（第４条関係）　　　　　　　　　　　　　　　（当初の請負代金が50万円以上の業務）

（設計・コンサル以外）

委託業務成績評定表

年　　月　　日

担当部署：

| 委託業務名 | 年度 第 号 |  |  |  | 委託場所 |  |  | 笠岡市 地内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 委託金額 |  |  | 円 |
| 受 託 者 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 現場技術者 |  |  |  |
| 契約年月日 |  | 年 月 日 |  | 委託期間 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 完了受理年月日 |  | 年 月 日 |  | 検査（研修）年月日 |  |  |  | 年 月 日 |
| ①監督員職氏名 |  |  | ②総括監督員職氏名 |  |  |  | ③検査員職氏名 |  |
| 印 |  |  | 印 |  |  |  | 印 |  |

| 評定項目 |  |  |  | 監督員 評定点① | 総括監督員 評定点② | 検査員 評定点③ | 業務評定④ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロセス評価 | 専門技術力 | 提案力，改善力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 業務執行技術力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工時への配慮 | 予備設計(Ⅰ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 予備設計(Ⅱ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コスト把握能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理技術力 | 工程管理能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品質管理能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 迅速性・弾力性・調整能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コミュニケーション力 | 説明力・プレゼンテーション力・協調性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取組姿勢 | 責任感・積極性・倫理観 |  |  |  |  |  |  |  |
| 結果評価 | 成果品の 品質 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤＝④の評価点の加重平均店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥事故等による減点 |  |  |  | 減点項目 |  |  |  |  |  |
| ⑦瑕疵等による減点 |  |  |  | 減点項目 |  |  |  |  |  |
| ⑧総合評定点 |  |  |  | 業務成績区分 総合評定点 |  |  |  |  |  |
| 特記事項 （所見） |  | （監督員） |  |  | （統括監督員） |  |  | （検査員） |  |

- 評定者は，別紙採点表の各小計の得点を記入する。

- 検査員は，各々評定項目の得点に配分比率を算入，算定し，累計，加重平均し，⑤の加重平均点を記入すること。

- ⑥，⑦の減点欄は，別紙減点対象項目を参照し総括監督員が記入する。

- 各評価項目の「業務評定④」は少数第１位までとし，少数２位を切り捨てとする。

- 評定項目中の「施工時への配慮」及び「コスト把握能力」は，設計業務のみ評定の対象とする。

- 「⑤＝④の評定点の加重平均点」は，少数第１位を四捨五入し整数とする。

- 特記事項（所見）欄は必ず記入し，書込不能な場合は，別紙により記入し添付すること。

- 業務成績区分は，笠岡市工事検査規定第９条検査の報告の区分各号による。

様式第５号（第４条関係）　　　　　　　　　　　　　　　（当初の請負代金が50万円未満の業務）

（設計・コンサル）

委託業務成績評定表

| 業務名 |  |  |  |  | 業務番号 | 第 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 位置 | 笠岡市 地内 |  |
| 受託者 |  |  | 委託金額 |  | 現場代理人 |  |  |
|  |  |  | 円 |  | 現場責任者 |  |  |
| 工期 |  |  | 納品年月日 |  |  | 検収年月日 |  |
| 着手 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 評定項目 |  | 評 点 |  |  |  | 記 事 |  |
|  |  | 監 督 者 |  | 検 査 員 |  | 監 督 者 | 検 査 員 |
| 施工体制 |  | 点 |  |  |  |  |  |
| 業務実施状況 | 施工管理 | 点 |  | 点 |  |  |  |
|  | 現場管理 | 点 |  | 点 |  |  |  |
| 出来形及び品質 |  | 点 |  | 点 |  |  |  |
| 工程進捗状況 |  | 点 |  | 点 |  |  |  |
| 評点合計 | 計 | 点 |  | 点 |  | 検査成績店合計 点 |  |
|  | 評点比率 評点 | 点 |  | 点 |  |  |  |
| 評 定 者 職・氏名 印 |  |  |  |  |  | 業務成績区分 |  |

（注）１．業務成績区分の成績点数は少数２位切捨とする。

２．施工体制…業務段取等

３．施工管理…業務目的の管理

４．現場管理…目的以外の管理

様式第６号（第７条関係）

年　　月　　日

〒

（所在地）

（商号又は名称）

（代表者氏名）　　　殿

笠岡市長　　　　　　　　　印

建設工事成績評定通知書

貴社が受注した建設工事について，笠岡市建設工事等成績評定及び通知試行要領に基づき評定した結果を通知します。

なお，評定の結果に疑問があるときは，この書面の通知を受けた日から起算して１４日以内に書面により，説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は，書面により郵送いたします。

説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

１　工事名

２　工期　　  　　     年　　月　　日～  　　年　　月　　日

３　完成検査年月日　   年　　月　　日

４　成績評定　　　　　点　　項目別評定点は，別表１のとおり

５　説明請求書類送付先　　〒714-8601

岡山県笠岡市中央町１番地の１

笠岡市役所　総務部財政課　宛

６　手続き等問い合わせ先　笠岡市役所　総務部財政課

電話　０８６５－６９－２１２５

別表１

項　目　別　評　定　点

工事名

| 評価項目 | 細別 | 評定点／満点 |
| --- | --- | --- |
| １．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | ／３．２点 |
|  | Ⅱ．配置技術者 | ／３．８点 |
| ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | ／１１．７点 |
|  | Ⅱ．工程管理 | ／９．３点 |
|  | Ⅲ．安全対策 | ／１０．７点 |
|  | Ⅳ．対外関係 | ／３．４点 |
| ３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ／１３．９点 |
|  | Ⅱ．品質 | ／１５．９点 |
|  | Ⅲ．出来ばえ | ／８．５点 |
| ４．高度技術（加点のみ） | 高度技術力 | ／７．８点 |
| ５．創意工夫（加点のみ） | 創意工夫 | ／５．４点 |
| ６．社会性等（加点のみ） | 地域への貢献等 | ／６．４点 |
| ７．法令順守等（減点のみ） |  |  |
| 評定点合計 |  | ／１００点 |

様式第７号（第９条関係）

年　　月　　日

笠岡市長　　　　　　　　様

受注者　所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　印

建設工事成績評定結果に係る説明請求書

次の建設工事の成績評定結果について，説明を請求します。

記

１　工事名

２　工期　　　　　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

３　建設工事成績評定通知日　　　　年　　　月　　　日

４　評価項目

| 評 価 項 目 | 説明を請求する理由 |
| --- | --- |
| ①施工体制 ②施工状況 ③出来形及び出来ばえ ④その他 |  |

様式第８号（第９条関係）

年　　月　　日

〒

（所在地）

（商号又は名称）

（代表者氏名）　　　殿

笠岡市長　　　　　　　　　印

建設工事成績評定結果説明書

年　　　月　　　日付け　　　　　　　　により，貴社より請求のありました建設工事の成績評定結果に対する説明請求について，下記のとおり回答いたします。

記

１　工事名

２　工期          　　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

３　完成検査年月日　　　年　　月　　日

４　説明

| 評 価 項 目 | 説 明 |
| --- | --- |
| ①施工体制 ②施工状況 ③出来形及び出来ばえ ④その他 |  |