笠岡市週休２日工事（発注者指定型）試行要領

令和６年４月８日

総務部長決定

（趣旨）

第１条　この要領は，建設現場における労働環境改善のため，笠岡市が発注する建設工事において，週休２日工事(発注者指定型)を実施するに当たり，必要な事項を定める。

（定義）

第２条　この要領において「週休２日」とは，原則として対象期間における土・日曜日を休日として確保し，現場を完全閉所することをいう。

２　この要領において「週休２日工事」とは，週休２日を実施する工事をいう。

３　この要領において「対象期間」とは，現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までをいう。なお，対象期間内には，休日である土・日曜日の前後に計６日の開所日を有する連続した８日間の期間を１回以上含むものとする。

４　この要領において「完全閉所」とは，現場事務所での事務的作業を含む工事現場における全ての作業を中断し，現場を閉所とすることをいう。

５　この要領において「週休２日の達成」とは，対象期間における土・日曜日の日数と等しい，休日である土・日曜日の日数（発注者が認めた振替日を含む。）を確保した場合をいう。

（対象工事）

第３条　対象工事は，笠岡市が発注する建設工事の中から発注者が選定するものとする。ただし，以下のいずれかに該当する工事は選定しない。

(1) 災害復旧工事等の緊急を要する工事

(2) 現場条件や施工期間の制約が厳しい工事

(3) 設計額が１３０万円以下の工事

(4) 施工に必要な実日数（実働日数）が，概ね１か月未満の工事

(5) その他週休２日の確保が困難であると判断される工事

２　発注者は，前項の工事を発注する場合は，特記仕様書に週休２日工事の発注者指定型の対象工事である旨を明記する。

（実施方法）

第４条　受注者は，地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は，振替日を設定し，監督員の承諾を受けるものとする（事後報告でも可とする。）。なお，振替日は，作業を行う土・日曜日の前後２週間以内（祝日，夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定するものとする。

２　前項に定めるもののほか，週休２日工事の実施に当たっては，別に定める特記仕様書により行うものとする。

（積算方法）

第５条　発注時に週休２日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとし，週休２日を達成できなかった場合は，補正なしとして減額変更するものとする。

２　前項の補正係数は別に定める。

（工事成績評定）

第６条　発注者は，対象期間において週休２日を達成した場合は，工事成績評定の工程管理の項目で評価する。なお，週休２日を達成できなかった場合においても減点は行わない。

（履行証明書）

第７条　発注者は，受注者が対象期間において週休２日を確保した上でしゅん功検査に合格した場合，請求のあった受注者に対し，別に定める週休２日工事履行証明書を発行する。

（その他）

第８条　この要領に定めのない事項については，別に定める。

附　則

この要領は，令和６年６月１日から施行し，同日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から適用する。