笠岡市営繕工事における週休２日促進工事実施要領

令和６年４月８日

総務部長決定

（趣旨）

第１条　本要領は，笠岡市が発注する営繕工事における週休２日の確保に向けた課題を把握するとともに，建設現場における労働環境の改善に向けた意識の向上を図るため，週休２日促進工事を実施するに当たり，必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要領において「週休２日」とは，対象期間において，４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

２　この要領において「対象期間」とは，工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお，年末年始６日間，夏季休暇３日間，工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間のほか，発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

３　この要領において「現場閉所」とは，巡回パトロールや保守点検等を除き，現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。

４　この要領において「現場休息」とは，分離発注工事の場合に，各発注工事単位で，現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業がない状態をいう。

５　この要領において「４週８休以上」とは，対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数の割合（以下，「現場閉所（現場休息）率」という。）が，２８.５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。なお，現場閉所（現場休息）率の算出において，降雨，降雪等による予定外の閉所についても，現場閉所（現場休息）の日数に含めるものとする。

（対象工事）

第３条　対象工事は，笠岡市が発注する営繕工事の中から発注者が指定するものとする。ただし，以下のいずれかに該当する工事は指定しない。

(1) 災害復旧工事等の緊急を要する工事

(2) 現場条件や施工期間の制約が厳しい工事

(3) 設計額が１３０万円以下の工事

(4) その他週休２日の確保が困難であると判断される工事

２　発注者は，前項の工事を発注する場合は，特記仕様書に週休２日促進工事の対象工事である旨を明記するものとする。

３　発注者は，週休２日促進工事の対象外の工事についても，特記仕様書に対象外である旨を明記するものとする。

（実施方法）

第４条　発注方式は，発注者が週休２日に取り組むことを指定する発注者指定方式とする。

２　週休２日促進工事の実施に当たっては，別に定める週休２日促進工事特記仕様書

により行うものとする。

（積算方法等）

第５条　発注者は，週休２日促進工事において，４週８休以上を前提に，労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価，市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）に１.０５を乗じて補正し工事費を積算して予定価格を作成するものとする。

（設計変更）

第６条　発注者は，現場閉所（現場休息）の状況を確認し，対象期間において現場閉所（現場休息）が４週８休（現場閉所（現場休息）率２８.５％（８日／２８日））未満であった場合は，契約書の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更するものとする。

（工事成績評定）

第７条　発注者は，受注者が対象期間において週休２日を確保できた場合は，工事成績評定の工程管理の項目で評価するものとする。なお，週休２日を確保できなかった場合においても減点は行わないものとする。

（履行証明書）

第８条　発注者は，対象期間において週休２日を確保した上で，しゅん功検査に合格した受注者に対して，受注者から請求があった場合，別に定める週休２日工事履行証明書を発行する。

（その他）

第９条　この要領に定めのない事項については，別に定めるものとする。

附　則

この要領は，令和６年６月１日から施行し，同日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から適用する。