## Table 1
（別紙３）
笠岡市新病院建設事業
実施設計段階役割分担表
業務内容 |  |  | 発注者等 | 設計者 | 施工予定者 | 特 記 事 項
三者協議会 | 1 | 会議 | 出席 | 調整 | 出席
| 2 | 会議議事録作成 | 確認 | 作成 | 確認
| 3 | 設計課題確認シート | 承認 | 作成 | 確認・協力
| 4 | 技術提案及びVE提案 （優先交渉権者より） | 承認 | 検証 | 提案
| 5 | 技術提案及びVE提案 （設計者より） | 承認 | 提案 | 確認
| 6 | 実施設計図書 | 承認 | 作成 | 協力
| 7 | 工事内訳書 | 承認 | 協力 | 作成
| 8 | 工事区分表 | 承認 | 作成※ | 確認 | ※ 建築・設備，付帯設備等の区分。
| 9 | 総合仮設計画 | 承認 | 検証 | 作成
| 10 | 確認申請・各種許認可申請 | 確認 | 作成・実施 | 協力
工程 | 11 | 全体事業スケジュール | 情報提供※ | 作成 | 確認
| 12 | 実施設計スケジュール | 承認 | 作成 | 確認
| 13 | 許認可申請スケジュール | 承認 | 作成 | 確認※ | ※ 施工予定者の助言がある場合は発注者等・設計者に助言する。
| 14 | 総合工事工程 | 承認 | 検証 | 作成※
見積関連 | 15 | コスト推移管理 ＜全体工事費内訳明細書管理＞ | 承認・指示 | 検証 | 更新※ | ※ 本プロポーザル時に提出された，概算工事費見積内訳明細書及び採用されたＶＥ提案内訳明細書に基づき、全体工事費内訳明細書を作成し、全体工事費内訳明細書の更新を行う。（更新/3ヶ月程度）
| 16 | VE内訳明細書管理 ＜VE項目に関する費用＞ | 承認 | 検証・協力 | 作成・更新※ | ※ 施工予定者がVE提案毎に概算工事費を算出する。
| 17 | 精算見積書（内訳書含む） | 受領 | 検証 | 作成※ | ※ 実施設計完了時，精算見積書を提示する。
他 | 18 | 発注者が必要と認める会議 | 調整・協力 | 協力※ | 協力※ | ※ 必要な資料作成含む。
※ 言葉の定義 : 「承認」→資料を受け取り最終決定するもの。 ※ 言葉の定義 : 「確認」→資料を閲覧し，発注者要求から明らかに逸脱しているか否かを確認し，結果を三者協議会を組織する他者に伝える。 ※ 言葉の定義 : 「検証」→資料の内容を調査し，是正があれば，三者協議会を組織する他者に伝える。 ※ 言葉の定義 : 「協力」→成果物の作成主体ではないが，資料作成に伴う根拠資料等を作成者へ提供する。 ※ 言葉の定義 : 「調整」→業務内容に伴う関係者間の調整を行う。