## 事務様式7 前年度継続(R7～R8)
〔事務様式７〕 | [13 empty] | 協議会名（ | [8 empty] | ）
まちづくり計画策定スケジュール（令和8年度申請時記入）
年月 策定手順 | 令和7年度策定状況 | [11 empty] | 令和8年度策定スケジュール
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
まちづくり計画策定スケジュール（令和8年度実績報告時記入）※令和7年度と令和8年度の策定進捗状況を入力してください。
年月 策定手順 | 令和7年度策定状況 4月: 令和7年度策定状況; 令和8年度策定スケジュール 4月: 令和8年度策定状況
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
前年度から継続して取り組む場合
今年度から新たに取り組む場合は、
もう一つのシートを使用してください。

## 事務様式7 今年度開始（R8～R9)
〔事務様式７〕 | [13 empty] | 協議会名（ | [8 empty] | ）
まちづくり計画策定スケジュール（令和8年度申請時記入）
年月 策定手順 | 令和8年度策定スケジュール | [11 empty] | 令和9年度策定スケジュール
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
まちづくり計画策定スケジュール（令和8年度実績報告時記入）※令和8年度の策定進捗状況を入力し，それに合わせて令和9年度の策定計画を再度立ててください。
年月 策定手順 | 令和8年度策定スケジュール 4月: 令和8年度策定状況; 令和9年度策定スケジュール 4月: 令和9年度策定スケジュール
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
今年度から取組を始める場合
前年度から継続して取り組む場合は、もう一つのシートを使用してください。

## 記入例
事務様式７ | [13 empty] | 協議会名（ |  | ●●まちづくり協議会 | [6 empty] | ）
まちづくり計画策定スケジュール（令和４年度申請時記入）
年月 策定手順 | 令和４年度策定スケジュール | [11 empty] | 令和５年度策定スケジュール
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
計画書づくり進め方話し合い | bar: 令和４年度策定スケジュール 4月 to 令和４年度策定スケジュール 5月
策定体制・意見出しの方法検討 | 令和４年度策定スケジュール 1月: 記入例
策定の中心メンバー選出 | bar: 令和４年度策定スケジュール 6月 to 令和４年度策定スケジュール 7月; 令和４年度策定スケジュール 1月 to 令和５年度策定スケジュール 5月
地域の現状・特徴調査 | bar: 令和４年度策定スケジュール 8月 to 令和４年度策定スケジュール 9月; 令和４年度策定スケジュール 1月 to 令和５年度策定スケジュール 5月
地域の魅力・課題を考える | bar: 令和４年度策定スケジュール 10月 to 令和４年度策定スケジュール 11月
地域の将来像を考える | bar: 令和４年度策定スケジュール 12月 to 令和４年度策定スケジュール 1月
分野ごとの目標設定 | bar: 令和４年度策定スケジュール 2月 to 令和４年度策定スケジュール 3月
具体的な取組決定 | bar: 令和５年度策定スケジュール 4月 to 令和５年度策定スケジュール 6月
計画書にまとめる | bar: 令和５年度策定スケジュール 7月 to 令和５年度策定スケジュール 10月
地域アンケート | 令和４年度策定スケジュール 6月: (アンケート作成等); 令和４年度策定スケジュール 11月: (集計等)
まち歩き（フィールドワーク） | bar: 令和４年度策定スケジュール 9月
ワークショップ | bar: 令和４年度策定スケジュール 6月; 令和４年度策定スケジュール 8月; 令和４年度策定スケジュール 11月
意見交換会 | bar: 令和５年度策定スケジュール 6月
計画書を地域へお披露目 | 令和５年度策定スケジュール 1月: (修正）
まちづくり協議会承認 | bar: 令和５年度策定スケジュール 3月
まちづくり計画策定スケジュール（令和４年度実績報告時記入）※令和４年度の策定進捗状況に合わせて，令和５年度の策定計画を再度立ててください。
年月 策定手順 | 令和４年度策定スケジュール 4月: 令和４年度策定状況; 令和５年度策定スケジュール 4月: 令和５年度策定スケジュール
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月